## Sheet1
枣庄市闲置土地处置进展情况统计表 2017年12月29日
分市序号 | 县 | 土地使用权人 | 项目名称 | 土地坐落 | 用途 | 土地面积(公顷) | 调查通知书是否送达 | 认定书是否送达 | 认定是政府原因还是企业原因 | 是否开工 | 是否有施工许可证 | 是否收回 | 备注
10 | 薛城区 | 枣庄锦绣大地实业有限公司 | 新城2013-5 枣庄锦绣大地实业有限公司 | 黄河路南、六盘山路东、和谐路西 | 其他商服用地 | 2.7603 | 是 |  | 开工 | 无
13 | 薛城区 | 枣庄市鑫城房地产开发有限公司 | 高新2013-11号 枣庄市鑫城房地产开发有限公司 | 茂源路西侧、大唐飞歌南侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.4008 | 是 | 是 | 企业
14 | 高新区 | 枣庄德圣房地产开发公司 | 高新2013-6号 | 黑龙江路北、文苑路东、科技路西 | 其他普通商品住房用地 | 11.0243 | 是

## Sheet2
1 | 547 | 1 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 市中区枣曹公路南侧、规划衡山路东侧、规划龙城路北侧 | 商住 | 3704002013B01127 | 2.7165 | 2013.12.9 | 规划用地取得不完整，未出规划条件 | 认定未处置 | 否 | 是 | 抵押光明路建行，抵押期限2015.5--2018.5 | 是 | 是 | 认定未处置 待银行解押后拟收回
2 | 548 | 2 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 枣庄矿业集团枣庄医院 | 枣庄矿业集团枣庄医院 | 市中区龙城路北侧、谷山北路东侧、枣曹公路南侧、寨子东路西侧 | 商住 | 3704002013B01177 | 3.9998 | 2013.12.25 | 规划用地取得不完整，未净地出让，规划设计方案正在审批 | 认定未处置 | 否 | 否 |  | 是 | 是 | 认定未处置，待设计方案审批后督促尽快开工
3 | 549 | 3 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 市中区龙城路北侧、枣曹公路南侧、寨子东路东侧 | 商住 | 3704002013B01183 | 2.8033 | 2013.12.25 | 规划用地取得不完整，未出规划条件 | 认定未处置 | 否 | 是 | 抵押市中工行，抵押期限2013.9--2019.4 | 是 | 是 | 认定未处置 待银行解押后拟收回
4 | 550 | 4 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 枣庄锦绣大地实业有限公司 | 新城2013-5 枣庄锦绣大地实业有限公司 | 黄河路南、六盘山路东、和谐路西 | 其他商服用地 | 3704002013B01307 | 3.5246 | 2015-04-20 | 政府原因 | 督促开工 | 否 | 否 |  | 是 | 是
5 | 551 | 5 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 山东恒欣房地产开发有限公司 | 东湖豪庭项目 | 市中区西昌路西侧、光明路北侧 | 商住 | 3704002013B01348-1 | 4.4631 | 2014.4.11 | 规划设计方案正在审批 | 认定未处置 | 否 | 是 | 抵押济宁银行，抵押期限2016.9--2019.9 | 是 | 是 | 认定未处置，待设计方案审批后督促尽快开工
6 | 552 | 6 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 枣庄锦绣大地实业有限公司 | 新城2013-6号 枣庄锦绣大地实业有限公司 | 淮河路北、六盘山路东、和谐路西 | 其他普通商品住房用地 | 3704002013B01419-2 | 6.0416 | 2015-12-17 18:36 | 政府企业共同原因，企业欠缴土地出让金，宗地内薛城区搭建居民临时搬迁周转板房，用于村民搬迁临时安置。 | 催缴土地出让金，若拒缴，解除合同。 | 否 | 否 |  | 是 | 是
7 | 553 | 7 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 济宁银行股份有限公司 | 新城2013-8号 济宁银行股份有限公司 | 新城光明大道南侧、市公路局东 | 商务金融用地 | 3704002013B01438 | 1.7635 | 2013-11-08 | 政府原因 | 认定未处置 | 否 | 否 |  | 是 | 是
8 | 554 | 8 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 枣庄市市中区光明大道南侧、衡山路西侧、兴华路北侧 | 商服用地 | 3704002013B01548 | 2.8288 | 2014.8.1 | 规划用地取得不完整，未出规划条件 | 认定未处置 | 否 | 是 | 抵押光明路建行，抵押期限2015.5--2018.5 | 是 | 是 | 认定未处置 待银行解押后拟收回
9 | 555 | 9 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 枣庄市市中区谷山北路东侧、建华西路北侧、寨子东路西侧、龙城路南侧 | 商住 | 3704002013B01555 | 7.1423 | 2014.8.1 | 规划用地取得不完整，未出规划条件 | 认定未处置 | 否 | 是 | 抵押日照银行，抵押期限2016.2--2019.8 | 是 | 是 | 认定未处置 待银行解押后拟收回
10 | 557 | 11 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 枣庄市果品有限责任公司 | 枣庄市果品有限责任公司 | 枣庄市市中区青檀北路东侧、规划北新路南侧 | 商服用地 | 3704002014B00078 | 2.2477 | 2014.11.1 | 规划设计方案未批复 | 认定未处置 | 否 | 否 |  | 是 | 是 | 认定未处置，待设计方案审批后督促尽快开工
11 | 558 | 12 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 枣庄市市中区衡山路东侧、建华路以南 | 商服用地 | 3704002014B00166 | 0.3859 | 2015.1.20 | 规划用地取得不完整，未出规划条件 | 认定未处置 | 否 | 否 |  | 是 | 是 | 认定未处置
12 | 560 | 14 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 枣庄德胜房地产开发公司 | 高新2013-6号 | 黑龙江路北、文苑路东、科技路西 | 其他普通商品住房用地 | 3704002014B00239 | 11.0243 | 2015-11-15 17:03 | 政府原因，补偿未到位，导致无法开工 | 督促当地政府，尽快补偿到位后，组织开工建设. | 否 | 否 |  | 是 | 是
13 | 561 | 15 | 枣庄市 | 峄城区 | 宇兴旅游开发有限公司 | 石榴园南大门 | 石榴园南大门 | 商服用地 | 3704042014B00515 | 4.1384 | 2015-10-18 | 政府原因 | 认定未处置 | 否 | 是 | 2014.6.12-2019.3.26
14 | 568 | 22 | 枣庄市 | 台儿庄 | 台儿庄区马兰屯镇闫浅村 | 闫浅村安置小区 | 台儿庄区广进路西，运河大堤北 | 经济适用住房用地 | 3704052015A00240 | 7.9167 | 2015-12-10 | 规划用途改变，拟收回 ,未认定 | 已交地，规划用途改变，拟收回 ,未认定 | 否 | 否 |  | 是 | 是 | 市政府已下批复台政土字{2017}2号，正在组织招拍挂
15 | 570 | 24 | 枣庄市 | 山亭区 | 枣庄市银光置业有限公司 | 住宅 | 山亭区汉诺路南侧、泰和路东侧 | 其他普通商品住房用地 | 3704062014B00367 | 5.4298 | 2014-10-01 | 规划设计方案未批复 | 认定未处置 | 否 | 是 | 16.7-17.7 | 是 | 是 | 已督促近期开工
16 | 571 | 25 | 枣庄市 | 山亭区 | 枣庄市银光置业有限公司 | 商业、住宅 | 山亭城区丰泽湖北侧，开元路西侧。 | 其他普通商品住房用地 | 3704062014B00379 | 2.7718 | 2014-10-01 | 规划设计方案未批复 | 未认定 | 是 | 是 | 16.7-17.7 | 是 | 是 | 现已开工，施工许可证正在办理中
17 | 572 | 26 | 枣庄市 | 山亭区 | 山东银光福源健康养老有限公司 | 商业 | 山亭区府前东路南侧 | 其他商服用地 | 3704062014B00418 | 0.6098 | 2014-11-28 | 规划用地取得不完整 | 未认定 | 是 | 否 |  | 是 | 是 | 现已开工，施工许可证正在办理中
18 | 573 | 27 | 枣庄市 | 滕州市 | 山东三圣置业有限公司 | 山东三圣置业有限公司 | 大同北路东侧、陶山路南侧 | 批发零售用地 | 3704812014B01815 | 2.2204 | 2015-06-15 15:28 | 政府原因，规划调整。 | 认定未处置 | 否 | 否 |  | 2017-05-18 |  | 闲调进行中，局相关科室单位已经过会审，处置工作推进中
19 | 574 | 28 | 枣庄市 | 滕州市 | 山东三圣置业有限公司 | 山东三圣置业有限公司 | 红荷大道南侧、大同北路东侧 | 其他普通商品住房用地 | 3704812014B02218 | 4.5242 | 2015-09-21 10:36 | 政府原因，规划方案未通过。 | 认定未处置 | 否 | 否 |  | 2017-05-18 |  | 闲调进行中，局相关科室单位已经过会审，由于该宗地被法院查封，暂无法处置
20 | 575 | 29 | 枣庄市 | 滕州市 | 山东兴滕置业有限公司 | 山东兴滕置业有限公司 | 学院西路南侧、鲁班大道东侧 | 商住 | 3704812014B02306 | 1.6677 | 2015-11-08 10:28 | 政府原因 | 未认定 | 否 | 是 | 2014-12-26 2022-12-23 | 2017-05-18 |  | 闲调进行中，已送达闲调通知书并做询问笔录
21 | 576 | 30 | 枣庄市 | 滕州市 | 山东兴滕置业有限公司 | 山东兴滕置业有限公司 | 学院西路南侧 | 其他商服用地 | 3704812014B02315 | 4.3469 | 2015-11-08 10:28 | 政府原因 | 未认定 | 否 | 是 | 2014-12-26 2022-12-23 | 2017-05-18 |  | 闲调进行中，已送达闲调通知书并做询问笔录
22 | 577 | 31 | 枣庄市 | 滕州市 | 滕州市恒通燃气有限公司 | 滕州市恒通燃气有限公司 | 龙泉路东侧、金滕路南侧 | 批发零售用地 | 3704812014B02696 | 0.64 | 2015-09-21 16:02 | 政府原因 | 未认定 | 否 | 否 |  | 2017-05-18 |  | 闲调进行中，已送达闲调通知书，正收集材料近期做询问笔录
23 | 579 | 33 | 枣庄市 | 滕州市 | 滕州飞腾电子有限公司 | 锂电子电池生产线建设项目 | 南沙河镇后辛章村 | 工业用地 | 3704812015B00014 | 0.6666 | 2015-07-14 11:22 | 政府原因 | 未认定 | 否 | 否 |  | 2017-05-18 |  | 土地使用权人无法取得联系，正通过镇政府联系项目方以便送达闲调通知书
83.8737

## Sheet3
1 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 市中区枣曹公路南侧、规划衡山路东侧、规划龙城路北侧 | 商住 | 3704002013B01127 | 2.7165 | 2013.12.9 | 规划用地取得不完整，未出规划条件 | 认定未处置 | 否 | 是
2 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 市中区龙城路北侧、枣曹公路南侧、寨子东路东侧 | 商住 | 3704002013B01183 | 2.8033 | 2013.12.25 | 规划用地取得不完整，未出规划条件 | 认定未处置 | 否 | 是
3 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 山东恒欣房地产开发有限公司 | 东湖豪庭项目 | 市中区西昌路西侧、光明路北侧 | 商住 | 3704002013B01348-1 | 4.4631 | 2014.4.11 | 规划设计方案正在审批 | 认定未处置 | 否 | 是
4 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 枣庄市市中区光明大道南侧、衡山路西侧、兴华路北侧 | 商服用地 | 3704002013B01548 | 2.8288 | 2014.8.1 | 规划用地取得不完整，未出规划条件 | 认定未处置 | 否 | 是
5 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 枣庄市市中区谷山北路东侧、建华西路北侧、寨子东路西侧、龙城路南侧 | 商住 | 3704002013B01555 | 7.1423 | 2014.8.1 | 规划用地取得不完整，未出规划条件 | 认定未处置 | 否 | 是
6 | 枣庄市 | 峄城区 | 宇兴旅游开发有限公司 | 石榴园南大门 | 石榴园南大门 | 商服用地 | 3704042014B00515 | 4.1384 | 2015-10-18 | 区政府原因 | 认定未处置 | 否 | 是
7 | 枣庄市 | 台儿庄 | 枣庄古城房地产开发有限公司 | 商服业建设项目 | 台儿庄区兰祺河西侧，长安路北侧，台二十路东 | 其他商服用地 | 3704052013B00418 | 6.3661 | 2014-06-01 09:54 | 政府已安排临时使用 | 认定未处置 | 否 | 是
8 | 枣庄市 | 山亭区 | 枣庄市银光置业有限公司 | 住宅 | 山亭区汉诺路南侧、泰和路东侧 | 其他普通商品住房用地 | 3704062014B00367 | 5.4298 | 2014-10-01 | 规划设计方案未批复 | 认定未处置 | 否 | 是
9 | 枣庄市 | 山亭区 | 枣庄市银光置业有限公司 | 商业、住宅 | 山亭城区丰泽湖北侧，开元路西侧。 | 其他普通商品住房用地 | 3704062014B00379 | 2.7718 | 2014-10-01 | 规划设计方案未批复 | 未认定 | 是 | 是
10 | 枣庄市 | 滕州市 | 山东兴滕置业有限公司 | 山东兴滕置业有限公司 | 学院西路南侧、鲁班大道东侧 | 商住 | 3704812014B02306 | 1.6677 | 2015-11-08 10:28 | 政府和企业共同 | 未认定 | 否 | 是
11 | 枣庄市 | 滕州市 | 山东兴滕置业有限公司 | 山东兴滕置业有限公司 | 学院西路南侧 | 其他商服用地 | 3704812014B02315 | 4.3469 | 2015-11-08 10:28 | 政府和企业共同 | 未认定 | 否 | 是
44.6747

## Sheet4
| 总序号 | 分市序号 | 市 | 县 | 土地使用权人 | 项目名称 | 土地坐落 | 用途 | 电子监管号 | 土地面积(公顷) | 约定动工时间 | 闲置原因
1 | 547 | 1 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 市中区枣曹公路南侧、规划衡山路东侧、规划龙城路北侧 | 商住 | 3704002013B01127 | 2.7165 | 2013.12.9 | 规划用地取得不完整，未出规划条件
2 | 548 | 2 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 枣庄矿业集团枣庄医院 | 枣庄矿业集团枣庄医院 | 市中区龙城路北侧、谷山北路东侧、枣曹公路南侧、寨子东路西侧 | 商住 | 3704002013B01177 | 3.9998 | 2013.12.25 | 规划用地取得不完整，未净地出让，规划设计方案正在审批
3 | 549 | 3 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 市中区龙城路北侧、枣曹公路南侧、寨子东路东侧 | 商住 | 3704002013B01183 | 2.8033 | 2013.12.25 | 规划用地取得不完整，未出规划条件
4 | 550 | 4 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 枣庄锦绣大地实业有限公司 | 新城2013-5 枣庄锦绣大地实业有限公司 | 黄河路南、六盘山路东、和谐路西 | 其他商服用地 | 3704002013B01307 | 3.5246 | 2015-04-20 | 政府原因
5 | 551 | 5 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 山东恒欣房地产开发有限公司 | 东湖豪庭项目 | 市中区西昌路西侧、光明路北侧 | 商住 | 3704002013B01348-1 | 4.4631 | 2014.4.11 | 规划设计方案正在审批
6 | 552 | 6 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 枣庄锦绣大地实业有限公司 | 新城2013-6号 枣庄锦绣大地实业有限公司 | 淮河路北、六盘山路东、和谐路西 | 其他普通商品住房用地 | 3704002013B01419-2 | 6.0416 | 2015-12-17 18:36 | 政府企业共同原因，企业欠缴土地出让金，宗地内薛城区搭建居民临时搬迁周转板房，用于村民搬迁临时安置。
7 | 553 | 7 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 济宁银行股份有限公司 | 新城2013-8号 济宁银行股份有限公司 | 新城光明大道南侧、市公路局东 | 商务金融用地 | 3704002013B01438 | 1.7635 | 2013-11-08 | 政府原因
8 | 554 | 8 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 枣庄市市中区光明大道南侧、衡山路西侧、兴华路北侧 | 商服用地 | 3704002013B01548 | 2.8288 | 2014.8.1 | 规划用地取得不完整，未出规划条件
9 | 555 | 9 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 枣庄市市中区谷山北路东侧、建华西路北侧、寨子东路西侧、龙城路南侧 | 商住 | 3704002013B01555 | 7.1423 | 2014.8.1 | 规划用地取得不完整，未出规划条件
10 | 557 | 11 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 枣庄市果品有限责任公司 | 枣庄市果品有限责任公司 | 枣庄市市中区青檀北路东侧、规划北新路南侧 | 商服用地 | 3704002014B00078 | 2.2477 | 2014.11.1 | 规划设计方案未批复
11 | 558 | 12 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 枣庄市市中区衡山路东侧、建华路以南 | 商服用地 | 3704002014B00166 | 0.3859 | 2015.1.20 | 规划用地取得不完整，未出规划条件
12 | 560 | 14 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 枣庄德胜房地产开发公司 | 高新2013-6号 | 黑龙江路北、文苑路东、科技路西 | 其他普通商品住房用地 | 3704002014B00239 | 11.0243 | 2015-11-15 17:03 | 政府原因，补偿未到位，导致无法开工
13 | 561 | 15 | 枣庄市 | 峄城区 | 宇兴旅游开发有限公司 | 石榴园南大门 | 石榴园南大门 | 商服用地 | 3704042014B00515 | 4.1384 | 2015-10-18 | 区政府原因
14 | 562 | 16 | 枣庄市 | 台儿庄 | 枣庄古城房地产开发有限公司 | 商服业建设项目 | 台儿庄区兰祺河西侧，长安路北侧，台二十路东 | 其他商服用地 | 3704052013B00418 | 6.3661 | 2014-06-01 09:54 | 政府已安排临时使用
15 | 568 | 22 | 枣庄市 | 台儿庄 | 台儿庄区马兰屯镇闫浅村 | 闫浅村安置小区 | 台儿庄区广进路西，运河大堤北 | 经济适用住房用地 | 3704052015A00240 | 7.9167 | 2015-12-10 | 规划用途改变，拟收回 ,未认定
16 | 570 | 24 | 枣庄市 | 山亭区 | 枣庄市银光置业有限公司 | 住宅 | 山亭区汉诺路南侧、泰和路东侧 | 其他普通商品住房用地 | 3704062014B00367 | 5.4298 | 2014-10-01 | 规划设计方案未批复
17 | 571 | 25 | 枣庄市 | 山亭区 | 枣庄市银光置业有限公司 | 商业、住宅 | 山亭城区丰泽湖北侧，开元路西侧。 | 其他普通商品住房用地 | 3704062014B00379 | 2.7718 | 2014-10-01 | 规划设计方案未批复
18 | 572 | 26 | 枣庄市 | 山亭区 | 山东银光福源健康养老有限公司 | 商业 | 山亭区府前东路南侧 | 其他商服用地 | 3704062014B00418 | 0.6098 | 2014-11-28 | 规划用地取得不完整
19 | 573 | 27 | 枣庄市 | 滕州市 | 山东三圣置业有限公司 | 山东三圣置业有限公司 | 大同北路东侧、陶山路南侧 | 批发零售用地 | 3704812014B01815 | 2.2204 | 2015-06-15 15:28 | 政府和企业共同
20 | 575 | 29 | 枣庄市 | 滕州市 | 山东兴滕置业有限公司 | 山东兴滕置业有限公司 | 学院西路南侧、鲁班大道东侧 | 商住 | 3704812014B02306 | 1.6677 | 2015-11-08 10:28 | 政府和企业共同
21 | 576 | 30 | 枣庄市 | 滕州市 | 山东兴滕置业有限公司 | 山东兴滕置业有限公司 | 学院西路南侧 | 其他商服用地 | 3704812014B02315 | 4.3469 | 2015-11-08 10:28 | 政府和企业共同
22 | 577 | 31 | 枣庄市 | 滕州市 | 滕州市恒通燃气有限公司 | 滕州市恒通燃气有限公司 | 龙泉路东侧、金滕路南侧 | 批发零售用地 | 3704812014B02696 | 0.64 | 2015-09-21 16:02 | 政府和企业共同
23 | 578 | 32 | 枣庄市 | 滕州市 | 滕州市金帝利国际家具有限责任公司 | 滕州市金帝利国际家具有限责任公司 | 永昌路南侧 | 零售业 | 3704812014B02708 | 0.5063 | 2015-09-21 16:01 | 政府和企业共同
24 | 579 | 33 | 枣庄市 | 滕州市 | 滕州飞腾电子有限公司 | 锂电子电池生产线建设项目 | 南沙河镇后辛章村 | 工业用地 | 3704812015B00014 | 0.6666 | 2015-07-14 11:22 | 政府和企业共同
86.2219

## Sheet5
1 | 总序号 | 分市序号 | 市 | 县 | 土地使用权人 | 项目名称 | 土地坐落 | 用途 | 电子监管号 | 土地面积(公顷) | 约定动工时间 | 闲置原因 | 处置进展 | 监测监管系统是否销号 | 是否抵押 | 抵押期限 | 区政府理否开会 | 是否成立领导机构 | 截止目前处置进展情况
2 | 556 | 10 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 枣庄市鑫城房地产开发有限公司 | 高新2013-11号 枣庄市鑫城房地产开发有限公司 | 茂源路西侧、大唐飞歌南侧 | 其他普通商品住房用地 | 3704002014B00065-1 | 0.4947 | 2015-03-15 | 企业原因 | 调查未认定 | 否 | 否
3 | 559 | 13 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 中国联合水泥集团有限公司 | zz2014-5号 中联集团 | 新城光明路南、和谐路西 | 其他商服用地 | 3704002014B00202 | 2.4635 | 2015-11-15 10:36 | 企业原因，企业欠缴土地出让金 | 催缴土地出让金，若拒缴，解除合同。 | 否 | 否 |  | 是 | 是
4 | 567 | 21 | 枣庄市 | 台儿庄 | 李汉清 | 其他普通商品住房用地 | 鱼市巷（台二十六路）东，文化路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 3704052014B00086 | 3.6579 | 2014-11-10 09:51 | 未交清土地出让金 | 未认定 | 否 | 否 |  | 是 | 是
5 | 569 | 23 | 枣庄市 | 台儿庄 | 台儿庄区马兰屯镇闫浅村 | 闫浅村安置小区 | 台儿庄区广进路西，运河大堤北 | 经济适用住房用地 | 3704052015A00240 | 7.9167 | 2015-12-10 | 未缴纳滞纳金,系统无法上传 | 已交地，规划用途改变，拟收回 ,未认定 | 否 | 否 |  | 是 | 是 | 实际已建设完成
6 | 574 | 28 | 枣庄市 | 滕州市 | 山东三圣置业有限公司 | 山东三圣置业有限公司 | 红荷大道南侧、大同北路东侧 | 其他普通商品住房用地 | 3704812014B02218 | 4.5242 | 2015-09-21 10:36 | 企业 | 认定未处置 | 否 | 否 |  | 是 |  | 闲调进行中，局相关科室单位已经过会审，由于该宗地被法院查封，暂无法处置
19.057

## Sheet6
1 | 1 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 市中区枣曹公路南侧、规划衡山路东侧、规划龙城路北侧 | 商住 | 3704002013B01127 | 2.7165 | 2013.12.9 | 规划用地取得不完整，未出规划条件 | 认定未处置 | 否 | 是 | 抵押光明路建行，抵押期限2015.5--2018.5 | 是 | 是 | 认定未处置 待银行解押后拟收回
2 | 3 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 市中区龙城路北侧、枣曹公路南侧、寨子东路东侧 | 商住 | 3704002013B01183 | 2.8033 | 2013.12.25 | 规划用地取得不完整，未出规划条件 | 认定未处置 | 否 | 是 | 抵押市中工行，抵押期限2013.9--2019.4 | 是 | 是 | 认定未处置 待银行解押后拟收回
3 | 8 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 枣庄市市中区光明大道南侧、衡山路西侧、兴华路北侧 | 商服用地 | 3704002013B01548 | 2.8288 | 2014.8.1 | 规划用地取得不完整，未出规划条件 | 认定未处置 | 否 | 是 | 抵押光明路建行，抵押期限2015.5--2018.5 | 是 | 是 | 认定未处置 待银行解押后拟收回
4 | 9 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 枣庄市市中区谷山北路东侧、建华西路北侧、寨子东路西侧、龙城路南侧 | 商住 | 3704002013B01555 | 7.1423 | 2014.8.1 | 规划用地取得不完整，未出规划条件 | 认定未处置 | 否 | 是 | 抵押日照银行，抵押期限2016.2--2019.8 | 是 | 是 | 认定未处置 待银行解押后拟收回
5 | 12 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 枣庄市市中区衡山路东侧、建华路以南 | 商服用地 | 3704002014B00166 | 0.3859 | 2015.1.20 | 规划用地取得不完整，未出规划条件 | 认定未处置 | 否 | 否 |  | 是 | 是 | 认定未处置
6 | 15 | 枣庄市 | 峄城区 | 宇兴旅游开发有限公司 | 石榴园南大门 | 石榴园南大门 | 商服用地 | 3704042014B00515 | 4.1384 | 2015-10-18 | 政府原因 | 认定未处置 | 否 | 是 | 2014.6.12-2019.3.26
7 | 16 | 枣庄市 | 台儿庄 | 枣庄古城房地产开发有限公司 | 商服业建设项目 | 台儿庄区兰祺河西侧，长安路北侧，台二十路东 | 其他商服用地 | 3704052013B00418 | 6.3661 | 2014-06-01 09:54 | 企业原因用于绿地建设 | 认定未处置 | 否 | 是 | 2014/12/16-2018/12/1 | 是 | 是 | 政府已安排临时使用
8 | 17 | 枣庄市 | 台儿庄 | 山东台儿庄古城文化产业发展有限公司 | 其他商服用地 | 台儿庄鲁班路西侧，兰陵路北侧 | 其他商服用地 | 3704052013B00472 | 3.2834 | 2014-06-01 11:28 | 企业原因未开工 | 认定未处置 | 否 | 否 |  | 是 | 是
9 | 18 | 枣庄市 | 台儿庄 | 山东台儿庄古城文化产业发展有限公司 | 其他商业用地 | 台儿庄鲁班路西侧、兰陵路北侧 | 其他商服用地 | 3704052013B00487 | 9.7858 | 2014-06-01 11:29 | 企业原因未开工 | 认定未处置 | 否 | 否 |  | 是 | 是
10 | 20 | 枣庄市 | 台儿庄 | 山东台儿庄古城文化产业发展有限公司 | 住宅和商业用地 | 台儿庄鲁班路东侧、兰陵路北侧 | 其他普通商品住房用地 | 3704052013B00500 | 13.0733 | 2014-06-01 11:58 | 企业原因未开工 | 认定未处置 | 否 | 否 |  | 是 | 是
11 | 29 | 枣庄市 | 滕州市 | 山东兴滕置业有限公司 | 山东兴滕置业有限公司 | 学院西路南侧、鲁班大道东侧 | 商住 | 3704812014B02306 | 1.6677 | 2015-11-08 10:28 | 政府原因 | 未认定 | 否 | 是 | 2014-12-26 2022-12-23 | 2017-05-18 |  | 闲调进行中，已送达闲调通知书并做询问笔录
12 | 30 | 枣庄市 | 滕州市 | 山东兴滕置业有限公司 | 山东兴滕置业有限公司 | 学院西路南侧 | 其他商服用地 | 3704812014B02315 | 4.3469 | 2015-11-08 10:28 | 政府原因 | 未认定 | 否 | 是 | 2014-12-26 2022-12-23 | 2017-05-18 |  | 闲调进行中，已送达闲调通知书并做询问笔录
58.5384

## Sheet7
| 总序号 | 分市序号 | 市 | 县 | 土地使用权人 | 项目名称 | 土地坐落 | 用途 | 电子监管号 | 土地面积(公顷) | 约定动工时间 | 闲置原因 | 处置进展 | 监测监管系统是否销号 | 是否抵押 | 抵押期限 | 区政府理否开会 | 是否成立领导机构 | 截止目前处置进展情况
1 | 547 | 1 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 市中区枣曹公路南侧、规划衡山路东侧、规划龙城路北侧 | 商住 | 3704002013B01127 | 2.7165 | 2013.12.9 | 规划用地取得不完整，未出规划条件 | 认定未处置 | 否 | 是 | 抵押光明路建行，抵押期限2015.5--2018.5 | 是 | 是 | 认定未处置 待银行解押后拟收回
2 | 549 | 3 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 市中区龙城路北侧、枣曹公路南侧、寨子东路东侧 | 商住 | 3704002013B01183 | 2.8033 | 2013.12.25 | 规划用地取得不完整，未出规划条件 | 认定未处置 | 否 | 是 | 抵押市中工行，抵押期限2013.9--2019.4 | 是 | 是 | 认定未处置 待银行解押后拟收回
3 | 551 | 5 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 山东恒欣房地产开发有限公司 | 东湖豪庭项目 | 市中区西昌路西侧、光明路北侧 | 商住 | 3704002013B01348-1 | 4.4631 | 2014.4.11 | 规划设计方案正在审批 | 认定未处置 | 否 | 是 | 抵押济宁银行，抵押期限2016.9--2019.9 | 是 | 是 | 认定未处置，待设计方案审批后督促尽快开工
4 | 554 | 8 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 枣庄市市中区光明大道南侧、衡山路西侧、兴华路北侧 | 商服用地 | 3704002013B01548 | 2.8288 | 2014.8.1 | 规划用地取得不完整，未出规划条件 | 认定未处置 | 否 | 是 | 抵押光明路建行，抵押期限2015.5--2018.5 | 是 | 是 | 认定未处置 待银行解押后拟收回
5 | 555 | 9 | 枣庄市 | 枣庄市市本级 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 山东民生城市资产经营有限公司 | 枣庄市市中区谷山北路东侧、建华西路北侧、寨子东路西侧、龙城路南侧 | 商住 | 3704002013B01555 | 7.1423 | 2014.8.1 | 规划用地取得不完整，未出规划条件 | 认定未处置 | 否 | 是 | 抵押日照银行，抵押期限2016.2--2019.8 | 是 | 是 | 认定未处置 待银行解押后拟收回
6 | 561 | 15 | 枣庄市 | 峄城区 | 宇兴旅游开发有限公司 | 石榴园南大门 | 石榴园南大门 | 商服用地 | 3704042014B00515 | 4.1384 | 2015-10-18 | 政府原因 | 认定未处置 | 否 | 是 | 2014.6.12-2019.3.26
7 | 562 | 16 | 枣庄市 | 台儿庄 | 枣庄古城房地产开发有限公司 | 商服业建设项目 | 台儿庄区兰祺河西侧，长安路北侧，台二十路东 | 其他商服用地 | 3704052013B00418 | 6.3661 | 2014-06-01 09:54 | 企业原因用于绿地建设 | 认定未处置 | 否 | 是 | 2014/12/16-2018/12/1 | 是 | 是 | 政府已安排临时使用
8 | 570 | 24 | 枣庄市 | 山亭区 | 枣庄市银光置业有限公司 | 住宅 | 山亭区汉诺路南侧、泰和路东侧 | 其他普通商品住房用地 | 3704062014B00367 | 5.4298 | 2014-10-01 | 规划设计方案未批复 | 认定未处置 | 否 | 是 | 16.7-17.7 | 是 | 是 | 已督促近期开工
9 | 571 | 25 | 枣庄市 | 山亭区 | 枣庄市银光置业有限公司 | 商业、住宅 | 山亭城区丰泽湖北侧，开元路西侧。 | 其他普通商品住房用地 | 3704062014B00379 | 2.7718 | 2014-10-01 | 规划设计方案未批复 | 未认定 | 是 | 是 | 16.7-17.7 | 是 | 是 | 现已开工，施工许可证正在办理中
10 | 575 | 29 | 枣庄市 | 滕州市 | 山东兴滕置业有限公司 | 山东兴滕置业有限公司 | 学院西路南侧、鲁班大道东侧 | 商住 | 3704812014B02306 | 1.6677 | 2015-11-08 10:28 | 政府原因 | 未认定 | 否 | 是 | 2014-12-26 2022-12-23 | 2017-05-18 |  | 闲调进行中，已送达闲调通知书并做询问笔录
11 | 576 | 30 | 枣庄市 | 滕州市 | 山东兴滕置业有限公司 | 山东兴滕置业有限公司 | 学院西路南侧 | 其他商服用地 | 3704812014B02315 | 4.3469 | 2015-11-08 10:28 | 政府原因 | 未认定 | 否 | 是 | 2014-12-26 2022-12-23 | 2017-05-18 |  | 闲调进行中，已送达闲调通知书并做询问笔录
44.6747